热海大办〔2019〕55号

海南热带海洋学院办公室

关于印发《海南热带海洋学院教学建设与改革项目经费使用管理办法（试行）》

五指山校区管理办公室，各二级学院，各处、室、馆及中心：

《海南热带海洋学院教学建设与改革项目经费使用管理办法（试行）》已经2019年第10次校长办公会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

海南热带海洋学院办公室

2019年4月22日

海南热带海洋学院

教学建设与改革项目经费使用管理办法

（试行）

依据教育部办公厅印发《教育课程教材改革与质量标准工作专项资金管理办法》（教材厅〔2018〕4号）、《教育部财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量和教学改革工程”的意见》（教高〔2011〕6号）、《高等学校本科教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》（教高〔2007〕14号）、《高等学校本科教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》（财教〔2007〕376号）、海南省人民政府办公厅印发《关于进一步完善海南省财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（琼办发〔2017〕16号）等文件精神，为进一步规范和加强教学建设与改革项目经费的管理，确保经费专款专用，充分发挥资金的使用效益，特制定本办法。

第一章  总  则

第一条  教学建设与改革项目系指各级教育主管部门和学校批准立项的教学建设、教学改革与研究。其经费范围是项目资助经费和学校配套经费。经费支出范围主要包括以下项目：

（一）教学研究与改革项目：各级教学改革与研究项目；教学成果奖培育项目。

（二）专业建设与改革项目：应用型试点转型专业建设、专业综合改革试点，特色、品牌专业，一流专业；

（三）课程建设项目：网络在线开放课程、精品资源共享课、精品视频公开课等；

（四）教材建设项目：重点建设教材、规划教材；

（五）人才培养改革项目：职业教育人才培养试点、人才培养模式改革试点、人才培养模式创新；

（六）教学团队建设项目：教学团队建设、教学名师等；

（七）其他教育教学改革项目。

第二章  经费使用原则

第二条  教学建设与改革项目经费的管理原则为：统一规划，分年实施；单独核算，专款专用；专项管理，绩效考评。经费独立建卡，任何单位和个人不得截留与挪用经费。

第三条  教学建设与改革项目经费原则上应按年度编制预算执行，年度内完成支出，结余不可结转下年使用。

第四条  教学建设与改革项目经费使用要坚持精打细算，合理开支的原则，努力提高经费使用效率，经费的开支范围和标准要严格执行国家和学校有关财务法规制度的规定。

第三章  经费使用过程管理

第五条  凡使用教学建设与改革项目经费购买设备，须报备国资处审核同意后，报国资处备案。设备均属国有资产，应纳入项目单位资产统一管理，合理使用，精心维护。

第六条  教学建设与改革项目经费实行预算管理。项目立项后，项目负责人需制定并提交项目建设年度计划和年度经费使用预算，原则上所有参与人员有详实的任务分配给予相应的经费配套，做到人人有任务、有责任、有经费。列出详细人员任务与经费分配附经费卡后，报承担项目的院（部门）、教务处审核同意后，报教务处备案。

第七条  教学建设与改革项目经费按照项目划拨，项目资金一次确定，经费原则上按批复的建设年度预算拨款。

第四章  报销审批程序

第八条  省、校级教育教学改革研究项目、职业教育人才培养及招生试点项目、省校级应用型试点转型专业建设项目等的预算、申报、立项、经费卡（下发、调整）等与项目建设相关的工作由教务处审批，报计划财务处办理。项目经费按预算开支，项目经费支出报账由项目负责人和所在二级学院审批。具体为：项目组成员支出报账由项目负责人审批；项目负责人发生的支出报账由所在的二级学院行政负责人审批。

第九条  教学建设与改革项目经费的使用管理采用项目负责人制。项目负责人在院（部门）的领导与监督下负责具体的经费预算、支出、报销等工作。对一些重大项目（如应用型试点专业建设、教材建设、网络在线课程等）的建设计划和经费预算等工作，院（部门）要组织人员进行专门讨论、研究与审定，并加强对建设过程和经费使用情况的领导与监控。

第五章  检查与验收

第十条  项目所在二级学院或部门应对项目进行定期检查。如不能按计划完成任务书规定内容或无故拖延计划实施，将停止其使用经费和扣拨后期经费；项目经费不按时支出影响学校年度支出进度造成不良后果的，项目负责人所在学院招生指标、申报教改项目、项目负责人与所在学院领导评奖等都将受到影响。

第十一条  项目负责人要在每年度末向教务处提交经费使用情况及绩效自评报告。建设期满后，还应提交项目经费的绩效总评报告，学校将组织专家对经费使用绩效及项目建设状况进行验收审核。

第十二条  教务处和计划财务处要充分履行管理职能，形成日常指导与阶段检查相结合，相互协调、良性互动的工作机制，加强对项目建设过程和经费使用情况的指导、检查与监督，对发现的问题要及时提出反馈意见和整改要求。

第六章  经费开支范围

第十三条  教学研究与改革经费主要开支范围

（一）相关的国内外调研、参加教育教学交流会议的会务费和差旅费等；

（二）资料收集、复印、印刷费以及必要的图书、教学软件等文献资料的购置费等；

（三）专利申请费，论文、著作等出版费；

（四）省级及以上成果评审费、鉴定费等。

（五）教学研究与改革项目所必须的小型教学设备购置费、材料费、教学用模具、教具等。

第十四条  专业建设与改革经费主要开支范围

（一）相关的国内调研、参加教育教学交流会议的会务费和差旅费等；

（二）专业课程建设、教学大纲制定、教学内容、方法和手段改革所需资料费、印刷费；

（三）课程网站建设及维护费用；

（四）专业特色教材出版费、专业建设教学研究论文版面费；

（五）专业教师交流培训费；

（六）省级及以上级别的专业评审费、鉴定费等；

（七）专业建设所必须的小型教学设备购置费、材料费、教学用模具、教具等。

第十五条  课程建设经费主要开支范围

（一）教学大纲、实验大纲、考试大纲、教材等课程教学改革资料费；

（二）课程试题库建设、教学网站建设与维护费；

（三）数字化教学资源建设、教学软件、课件制作等的费用；

（四）课程建设服务费；

（五）课程相关教材出版费；

（六）省级及以上课程的评审费、项目鉴定费等；

（七）国际化课程授课专家的差旅费、课酬；

（八）相关的国内外调研、参加教育教学交流会议的会务费和差旅费等。

（九）课程建设所必须的小型教学设备购置费、材料费、教学用模具、教具等。

第十六条  教材建设经费主要开支范围

（一）文献资料的购买、复印费，相关的国内调研、参加教育教学交流会议的会务费和差旅费等；

（二）列入国家级、省（部、委）级、校级立项建设的教材出版费；

（三）正式出版教材的评审费、鉴定费、评奖费用等。

（四）教材建设所必须的小型教学设备购置费、材料费、教学用模具、教具等。

第十七条  人才培养改革经费主要开支范围

（一）相关的国内外调研、参加教育教学交流会议的会务费和差旅费等；

（二）所涉及的专业建设、课程建设、教学改革等方面的费用可按上面相应类别经费使用范围列支。

第十八条  教学团队建设经费主要开支范围

（一）相关的国内外调研、参加教育教学交流会议的会务费和差旅费等；

（二）相关资料费，教学大纲、实验大纲、教材等课程教学资料建设的费用；

（三）数字化教学资源建设、课件制作费；

（四）省级及以上项目评审费、鉴定费等；

（五）教学团队进行的专业建设、课程建设及教学改革等方面的费用可按上面相应类别经费使用范围列支。

第七章  附  则

第十九条  本办法由教务处和计划财务处负责解释。

第二十条  本办法自公布之日起实施，《琼州学院教育教学改革研究项目管理办法（试行）》（琼院办〔2013〕48号）（废止）。

抄送：校领导，校属党群各部门。

海南热带海洋学院办公室                   2019年4月25日印发